## Slide 1
AI社員システム構築プロジェクト キックオフ
組織・職務セッションを備えた永続的AI社員管理プラットフォームの構築とマスタースケジュール
日付: 2026-10-06 | バージョン: Ver 1.0 | 技術仕様: CLI & MCPベースのエンタープライズシステム

## Slide 2
AI EMPLOYEE PROJECT
プロジェクト概要とビジョン
現状の課題 (Existing Issues)
一時的なチャットボットの限界: セッション終了時に文脈(Context)が消失する
タスク追跡の欠如: 割り当てられた業務の実行履歴や状態を追跡できない
二重実行リスク: APIタイムアウトや切断時にタスクが不完全に再実行される危険性
本システムのコア価値 (Core Value)
組織図に基づくアプローチ: 階層構造に応じた職務の付与および直属の上司AIの指定
DB正本状態管理: すべてのタスク、チェックポイント、成果物をDBで厳格に追跡
Codexセッション識別: セッション識別子により持続的な連続対話を保証
期待される効果 (Expected Benefits)
生産性の向上: 調査・開発・検定の自動委任プロセスにより、開発生産性を約3倍に向上
高い完了率: クールダウンを伴う自動復旧(Resume)により、長期タスクの完了率99%を達成

## Slide 3
AI EMPLOYEE PROJECT
システムアーキテクチャとパイプライン
1. Presentation Layer (Web UI)
React + TypeScript, SB Admin 2ベース(Non-Bootstrap)の管理コンソール。
2. Interface Layer (System MCP)
冪等性(Idempotency Key)を担保した管理AIと作業AI間の非同期タスク委任インターフェース。
3. Engine Layer (Scheduler & Runner)
Node.js spawn() を利用したバックグラウンドCLIプロセスのライフサイクル管理。
4. Persistence Layer (DB)
SQLiteによるタスク、チェックポイント、監査ログ、セッション情報の完全保存。
エンドツーエンド(E2E)実行フロー
1. トリガー検知: Cronまたは管理画面からの起動シグナルを受信
2. DBスナップショット取得: 実行前の状態を厳格に保存
3. 計画立案: 管理AIによるタスクのブレイクダウンと割り当て
4. 非同期実行: 子プロセス(Runner)の立ち上げと実行監視
5. 成果物検証: 実行結果の検証とDBへのコミット処理
6. 報告: 管理AIへの最終ステータス報告とセッション更新

## Slide 4
AI EMPLOYEE PROJECT
要件定義マトリクス (FR-01 ~ FR-12)
自動化・非同期 (Automation & Async)
FR-01: Asia/Tokyo基準の定時Cron実行、重複防止制御
FR-06: child_process.spawn()によるCLI独立実行プロセスの確立
FR-07: トークン強制終了時などの60秒待機後自動再開(Resume)
組織・職務 (Organization & Role)
FR-02: バージョン管理されたスキルカタログによる認可外ツール実行の遮断
FR-08: 組織図管理および異動時タスク引継ぎ(Handoff)の強制
FR-09: 人間とAI間の独立した1on1面談セッションおよび承認後のタスク化
データ・プロトコル (Data & Protocol)
FR-03: すべての作業状態、成果物をDB(正本)に一元記録
FR-04: .codexパス探索とJSONL形式イベントログのパージ・マスキング
FR-11: System MCPを介した安全かつ追跡可能なタスク委任ツール
技術スタック (Tech Stack)
FR-05: TypeScript厳格モード(Strict)およびZodスキーマ検証
FR-10: `gpt-6.1-sol`などのAIモデルおよび動作境界での無断変更防止
FR-12: ユーティリティCSSベースのSB Admin 2クローンUI(Bootstrapレス)

## Slide 5
AI EMPLOYEE PROJECT
非同期実行および復旧（Fault Tolerance）戦略
プロセス隔離によるライフサイクル維持
プロセス分離: HTTPリクエスト接続やMCPサーバーの生存期間と、実際のタスク実行プロセスを分離。
バックグラウンド実行: Webブラウザが閉じられても、バックグラウンドのRunnerが実行ストリーム(stdout/stderr)をDBに書き込み続ける。
重複防止: 重複実行を防ぐフェンシングトークン(Fencing Token)と10秒周期のハートビート監視。
60秒クールダウン＆自動再開の仕組み
状態維持: API制限等で強制終了された際、未完了のチェックポイントを維持。
再開資格: データベースに「次回の実行資格日時」を `next_eligible_at >= now + 60s` として記録。
安全な継続: 古いプロセスID(PID)のクリーンアップ完了後、`codex exec resume <ID>` により安全に作業を継続。
無限ループ防止: 最大3回までの再試行制限(Circuit Breaker)を適用。

## Slide 6
AI EMPLOYEE PROJECT
組織構成とHandoff（引継ぎ）モデル
権限と責務の階層化
人間管理者: 最終承認権限、組織改編、AIスキルセットポリシーの設定。
管理AI (Manager): スケジュールに基づき自動起動し、タスクをブレイクダウンして適切な下位AIに委任。
作業AI (Worker): 割り当てられた専門業務(調査、開発、コード検証等)を実行し、結果を提出。
Handoff ライフサイクル
状態遷移: `Prepared` (計画作成) ➔ `Offered` (作業AIのInboxに配送) ➔ `Accepted` (作業AIの受領と着手) ➔ `Completed` (成果物確認・承認)
オーナーシップ: 引継ぎ完了まで送信元がタスクのオーナーシップを維持し、伝達ロスを撲滅。
独立した1on1面談
プロセス隔離: 日常タスク実行プロセスとは完全に隔離。会話中の意図しない決定が、即時本番コード変更などのタスクに誤作動することを防止。
タスク格上げ: 1on1で決定したアクションアイテムは、人間管理者の手動承認を経て初めて公式な `Task` に格上げ。

## Slide 7
AI EMPLOYEE PROJECT
マスタースケジュール (12週間ロードマップ)
Phase 0: 技術検証 [W01 - W02]
CLI検証: Codex CLI (0.147.0+) の非同期spawn検証
ログパージ: セッションresumeおよびJSONLパージ動作の実測
プロトタイプ: 60秒クールダウン設計のプロトタイプ評価
Phase 1: 基盤構築 [W03 - W06]
DB設計: SQLite DBスキーマ決定および厳密なZod定義の記述
UI実装: SB Admin 2 スタイルのWeb UIコンポーネント実装
画面開発: 組織図、AI社員一覧、セッション履歴画面の開発
Phase 2: 自律委任 [W07 - W10]
Cron統合: 定期実行Cronスケジューラとの統合
MCP実装: 冪等性を備えたSystem MCP ServerおよびHandoffキューの実装
エンジン統合: 1on1面談セッションおよびクールダウン自動再開エンジンの統合
Phase 3: 総合テスト [W11 - W12]
全件検証: 受入試験シナリオ(AT-01 ~ AT-22)の全件検証
障害注入: 意図的なエラー・障害注入による復旧安定性の測定
デプロイ: 本番デプロイパッケージ作成、運用マニュアルの完成

## Slide 8
AI EMPLOYEE PROJECT
段階別マイルストーンと成果物
Milestone 1 (W02): Phase 0 完了
成果物: CLI Spawnアダプタモジュール、PoC検証結果報告書
判定基準: CLIのバックグラウンド実行およびログ取得の信頼性が証明されること。
Milestone 2 (W06): Phase 1 完了
成果物: DBマイグレーションコード、ReactベースのWeb UI v1.0
判定基準: 単一AI社員の登録、セッションデータの永続化、大画面ダッシュボードの表示が確認できること。
Milestone 3 (W10): Phase 2 完了
成果物: System MCPパッケージ、Cronコントローラ、1on1モジュール
判定基準: 複数AI社員間での非同期タスク委任、自動クールダウン復旧が正常稼働すること。
Milestone 4 (W12): Phase 3 完了
成果物: AT-01~22 テスト結果書、管理者向け運用手順書、リリースモジュール
判定基準: 22件の受入シナリオが100%パスし、本番リリースが承認されること。

## Slide 9
AI EMPLOYEE PROJECT
プロジェクト推進体制と役割分担
システムバックエンド ＆ インフラ
コア実装: TypeScript厳格モードを用いたコアランナー(Runner)の実装
DB管理: SQLiteデータベースのトランザクション管理およびスキーマ定義
MCP設計: System MCP Server（task_delegateなどのAPI設計）の実装
フロントエンド ＆ UXデザイン
UI構築: Reactによるダッシュボードコンソール（SB Admin 2スタイル、CSS Modules仕様）の構築
可視化: リアルタイム進捗を表示するSSE（Server-Sent Events）画面と、組織図ツリーの可視化
状態表示: AI社員の状態（稼働/待機/クールダウン/エラー）を把握できる状態インジケータの実装
QA ＆ ガバナンス・セキュリティ
自動テスト: 22の受入基準（AT-01 ~ AT-22）に基づくエンドツーエンド自動テストの構築
障害試験: プロセス中断試験、データ不整合および障害リカバリのシナリオ試験の実施
セキュリティ: 実行履歴およびチャットログの機密情報フィルタリング(Masking)の検証

## Slide 10
CONCLUSION & NEXT STEPS
受入基準と即時実行タスク
プロジェクトの成功基準 (Success Criteria)
非同期プロセスの完遂: HTTP接続切断に関わらず、バックグラウンドでのタスク正常完了率100%
安全な自動再開: 強制中断を検知した際、60秒待機後にDBのCheckpointから正確にResumeされること
追跡可能な引継ぎ: Cronによる開始から子タスクへの分解、Handoffの状態遷移がすべて監査ログに記録されていること
Sprint 1 (W01-W02) 即時着手タスク
1. 環境構築: Node.js (strictly typed TypeScript) 開発環境およびリポジトリの初期化
2. PoC作成: Codex CLI (v0.147.0+) を呼び出す非同期spawnアダプタモジュールのPoCコード作成
3. MCP設計: System MCPの基本インターフェース（API定義、Zodスキーマ）のドラフト作成
4. UI設計: Web UIコンソールのSB Admin 2レイアウトおよび基本CSSトークンの設計開始